## Sheet1
任务编号 | 主任务 | 子任务名称 | 描述 | 责任人 | 预估时间（小时） | 实际完成时间 | 是否完成
1 | 项目范围规划 | 确定项目范围 | 为中小型超市提供优质的管理服务 | 黄英健 | 3天
|  | 获得项目所需资源 | Windows或者Android操作系统、资金、人员、设备 |  | 1天
2 | 分析/软件需求 | 业务需求 | 统计超市销售情况，员工销售信息、库存信息等超市管理业务 | 彭志权 | 1天
|  | 用户需求 | 确定各类用户业务，描述用户需求。 |  | 3天
|  | 功能需求 | 将用户需求分解为可以实现的功能模块 |  | 2天
|  | 编写规格说明书 | 根据业务需求、用户需求与功能需求，编写规格说明书 |  | 2天
|  | 验证 | 与用户沟通，验证需求 |  | 2天
3 | 设计 | 项目定义软件过程 | 根据现有模型或规范确定当前项目合适的软件过程 | 陈成军 | 3天
|  | 制定功能规范 | 描述系统功能行为方法，并统一行为约束确定接口。 |  | 1天
|  | 开发功能规范模型 | 开发系统原型 |  | 7天
|  | 审阅功能规范 | 检查功能规范是否符合软件需求 |  | 0.5天
|  | 根据反馈修改软件规范 | 根据用户反馈更改软件规划，变更需求 |  | 1天
4 | 开发 | 审核功能规范 | 根据软件需求，从新审核功能规范，进一步完善功能规范。 | 温明彬 | 1天
|  | 模块分解 | 根据功能规范，对系统进行模块分解，分为四个模块，人事、销售、进货、库存等模块 |  | 2天
|  | 分配任务 | 根据不同的模块分别给不同的开发人员分配任务。 |  | 0.5天
|  | 开发程序 | 结合需求分析和功能模块，选择相应语言和框架进行开发 |  | 14天
|  | 初步调试 | 对初步开发的产品进行初步调试，进一步发掘产品中存在的问题，完善程序。 |  | 1天
5 | 测试 | 功能测试 | 对各种功能的测试是否满足客户需求 | 黄英健 | 1天
|  | 路径覆盖测试 | 对不同的路径分支进行测试，确保软件可用覆盖面广 |  | 0.5天
|  | 边界值测试 | 使用边界值对软件进行测试，确保边界出现不会出现错误 |  | 0.5天
|  | 特殊值测试 | 用一些特殊值对系统进行测试，确保没有漏洞 |  | 0.5天
|  | 结果评估 | 对各种测试结果进行总结，评估系统的可行性，并且做相应的修改 |  | 1天